## Лист1
Приложение № 1
к Постановлению Адинистрации города Пскова
от 19.07. 2021 года № 949
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова
к работе в осенне-зимнем периоде 2021-2022 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. изм.. | кол-во | Сумма затрат, тыс.руб. | Источник финансир. | Отв.исп. | Сроки выполнения | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Жилой фонд, находящийся на обслуживании управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК (далее УК)
1 | Подготовка жилых домов с заполнением паспортов готовности | шт. | 1143 |  | Соб. ср-ва | УК | 2021-09-15
2 | Промывка, опрессовка систем ц. отопления | шт. | 1246
3 | Ремонт и ревизия тепловых узлов с заменой запорной арматуры | шт. | 1727
4 | Ремонт внутридомовых инж. сетей: | п.м. | 5115
| водопровода | п.м. | 1534
| канализации | п.м. | 1359
| горячего водоснабжения | п.м. | 1762
| отопления | п.м. | 460
5 | Ремонт кровли: | м² | 15599.9
| мягкой |  | 15239.9
| шиферной |  | 360
6 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 26658
7 | Ремонт печей и очагов | шт. | 2
8 | Ремонт дымовых труб | шт. | 42
9 | Замена электропроводки | п.м. | 5239
10 | Остекление | кв.м | 1131
11 | Ремонт и промывка ИТП | шт. | 229
12 | Восстановление наружного освещения над входами в подъезды | шт. | 622
13 | Ремонт водосточных труб | п.м. | 300
14 | Ремонт козырьков балконов | шт. | 117
15 | Замена радиаторов на лестн.кл. | шт. | 59
16 | Ремонт окон и дверей | шт | 562
17 | Ремонт изоляции труб. отопления | п.м. | 608
18 | Закрытие подвалов на замок | шт | 908
19 | Заготовка песка | м3 | 1183
20 | Ремонт сараев | шт. | 0
Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети"
План ремонтной программы
Котельные
Участок №1
1 | Котельная № 1 (Гаражный пр-д, 12) |  |  | 45 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная № 20 (Гаражный пр-д, 5) |  |  | 165
| ИТОГО |  |  | 210
Участок №2
1 | Котельная № 12 (Конная, 8а) |  |  | 74.2 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная № 3 (Рижский пр-т, 43) |  |  | 22
3 | Котельная № 17 (Коммунальная, 22) |  |  | 15
| ИТОГО |  |  | 111.2
Участок №3
1 | Котельная № 13 (Народная, 33) |  |  | 87 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная № 5 (Чехова, 4а) |  |  | 30
3 | Котельная №24 (М.Горького,21а) |  |  | 69.5
| ИТОГО |  |  | 186.5
Участок №4
1 | Котельная № 10 (Ижорского бат., 24) |  |  | 171.9 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная № 23 (Волкова, 3) |  |  | 35.1
3 | Котельная № 26 (Леона Поземского, 124) |  |  | 20.7
| ИТОГО |  |  | 227.7
Участок №5
1 | Котельная № 6 (Пригородная, 9) |  |  | 5.2 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная № 11 (Кресты) |  |  | 45
3 | Котельная № 15 (Ленинградское ш.,11б) |  |  | 105
| ИТОГО |  |  | 155.2
Участок №10
1 | Котельная № 9 (Инженерная, 3) |  |  | 2370 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 2370
| ВСЕГО по котельным |  |  | 3260.6
ЦТП
1 | Замена запорной арматуры, замена преобразователей давления, замена термометров, замена датчиков температуры, замена участков трубопроводов, замена реле, замена блоков питания, замена фильтров и т.д. |  |  | 1306.7 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ВСЕГО по ЦТП |  |  | 1306.7
Служба КИПиА и газа
1 | Приведение (модернизация) узлов учета газа в соответствие с ГОСТ 30319.1.3.-2015 |  |  | 180 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Затраты на развитие и эксплуатацию телекомплекса, приобретение новой техники "сервер телекомплекса" |  |  | 27
| ВСЕГО по службе КИПиА и газа |  |  | 207
Служба главного энергетика
1 | Преобразователь частоты (ЛСЧР) |  |  | 400 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ВСЕГО по службе главного энергетика |  |  | 400
Тепловые сети
1 | Ремонт теплотрассы |  |  | 3192.6 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ВСЕГО по тепловым сетям |  |  | 3192.6
| ВСЕГО по ремонтной программе |  |  | 8366.9
Общестроительные работы
Участок №1
1 | Котельная №1, Гаражный проезд 12 |  |  | 1755 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная №20, Гаражный проезд 5 |  |  | 40
| ИТОГО |  |  | 1795
Учасок №3
1 | Котельная №5, Чехова, 4а |  |  | 55 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная № 13, Народная, 33 |  |  | 26
| ИТОГО |  |  | 81
Участок №4
1 | Котельная №10, Ижорского бат. 24 |  |  | 20 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная №23, Волкова 3 |  |  | 165
3 | Котельная №22, Первомайская 43 |  |  | 165
4 | Котельная №26, Леона Поземского, 124 |  |  | 12
| ИТОГО |  |  | 362
Участок №5
1 | Котельная №8, Боровая, 26а |  |  | 70 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная №27, Солнечная 14 |  |  | 79
3 | Котельная №16, Ленинградское шоссе 65 |  |  | 75
| ИТОГО |  |  | 224
Участок №6
1 | Производственное здание, Новоселов, 1 |  |  | 38 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 38
Участок №9
1 | Ремонт ЦТП |  |  | 1167 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 1167
Участок №10
1 | Котельная №9 СВПУ, Инженерная 3 |  |  | 150 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Узел подпитки, Новогородская, 23 |  |  | 20
| ИТОГО |  |  | 170
АДС
1 | АБК предприятия,Спортивная 3а |  |  | 90 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 90
Служба КИПиА, лаборатория
1 | Здание службы КИПиА и газа, Гаражный проезд 5 |  |  | 2220 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 2220
Ремонтаная служба
1 | Здание главного корпуса, Гаражный проезд 14 |  |  | 190 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 190
Служба главного энергетика
1 | Котельная №18 Маргелова 2 км |  |  | 270 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
270
Автобаза, здание гаража
1 | Гаражный проезд, 14 |  |  | 8 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 8
Участок сторожевой охраны
1 | Проходная кот. №20 Гаражный проезд, 15 |  |  | 50 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Проходная кот. №1 Гаражный проезд, 12 |  |  | 17
| ИТОГО |  |  | 67
| ВСЕГО по общестроительным работам |  |  | 6682
Прочие
1 | Асфальтирование, благоустройство, непредвиденные работы |  |  | 10234 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 10234
| ВСЕГО по прочим |  |  | 10234
| ВСЕГО по МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" |  |  | 25282.9
Муниципальное предприятие г. Пскова "Горводоканал"
ОСВ ( Цех № 1 ) и подземный водозабор (ВПВ)
ОСВ ( Цех № 1 )
1 | Проведение работ по очистке и мойке резервуаров чистой воды, осмотру приемных камер 1п№3, очистке оголовков /Водолазные работы/ | комплекс мероприятий | 1 | 420 | Собственные средства | Нач. Цеха№1 Аксенов М.В.
2 | Котельная (С.Армии 51) Замена газогорелочного блока котла с автоматикой | шт | 1 | 500
3 | Котельная (С.Армии 51) Наладка газовых горелок. Составление режимных карт | шт. | 3 | 75
4 | Котельная (С.Армии 51)Поверка приборов КИП | шт. | 50 | 50
5 | Котельная (С.Армии 51)Ремонт контура заземления | м | 24 | 3
6 | Техническое обслуживание, доливка масла в силовые трансформаторы, масляные выключатели | комплекс мероприятий | 1 | 208
7 | Ремонт дымохода, борова дымовой трубы | комплекс мерооприяй | 1 | 12
8 | Ремонт наружных трубопроводов отопления | комплекс мероприятий | 1 | 613
9 | Подготовка к отопительному сезону | комплекс мероприятий | 1 | 146
10 | Станция насосная 1 подъема N3 ( С.Армии 51) Станция насосная 2 подъема N2 ( С.Армии 51) ППР. Насосного оборудования | комплекс мероприятий | 1 | 387
Водозабор подземных вод
11 | Скважина №7/II (Солоново)- Установка системы вентиляции Сплит-система кондиционирования Кондиционер Tosot T07H-SNa/I / T07H-SNa/O 01-223-301-0-501-01 | шт. | 3 | 60 | Собственные средства | Нач. Цеха№1 Аксенов М.В.
12 | Станция водоподготовки (здание ВОС) Солоново Обслуживание и ремонт оборудования ТО компрессоров | шт. | 2 | 354
| ИТОГО |  |  | 2828
Цех №2
1 | Ремонт и обслуживание механического оборудования ОСК | комплекс мероприятий | 1 | 1228 | Собственные средства | Нач. Цеха№2 Евдоков А.Н.
2 | Ремонт и обслуживание котельного оборудования | комплекс мероприятий | 1 | 120
| ИТОГО |  |  | 1348
Цех №4
1 | Замена насосного агрегата. Станция подкачки ул. Маргелова у д.15, ул Коммунальная у д.39, ул А.Алехина у д.24 | шт. | 8 | 1200 | Собственные средства | Нач.цеха №4 Карпов А.В.
2 | Ремонт электрооборудования ВНС | комплекс мероприятий | 1 | 210
3 | ППР насосных агрегатов | комплекс мероприятий | 1 | 135
4 | Замена запорной арматуры | комплекс мероприятий | 1 | 2355
5 | ППР тепловых узлов и системы отопления ВНС | комплекс мероприятий | 1 | 49
6 | Замена водозаборной колонки | шт. | 15 | 105
7 | Замена ПГ | шт. | 40 | 259
8 | Замена аварийных участков трубопроводов | комплекс мероприятий | 1 | 735
9 | Ремонт водопр.колодцев | комплекс мероприятий | 1 | 847
10 | Обслуживание и ремонт водозаборных колонок | комплекс мероприятий | 1 | 1300
11 | Обслуживание и ремонт пожарных гидрантов | комплекс мероприятий | 1 | 1800
| ИТОГО |  |  | 8995
Цех №8
1 | Замена насосов на следующих КНС 1.Великорецкая у д1; 2.КНС (д.Родина); 3.Алехина у д.20; 4.Германа,у д.34; 5. Крестовское ш. у д. 2а; 6.Красногорская наб. у д. 18; 7.ул Петропавловская (2-я Береговая) | комплекс мероприятий | 1 | 2962 | Собственные средства | Нач. Цеха №8 Куряшов А.Н.
2 | ППР. Силовых трансформаторов | комплекс мероприятий | 1 | 96
3 | Ремонт электро-бензоинструмента | комплекс мероприятий | 1 | 60
4 | Капитальный ремонт канализационных сетей | комплекс мероприятий | 1 | 4150
| ИТОГО |  |  | 7268
Ремонтно-строительная служба
1 | Замена входных дверей: Гараж на 13 автомашин (С.Армии 54 б), Механический цех (С.Армии 54 б), Административно-бытовой корпус (С.Армии 54б) | комплекс мероприятий | 1 | 75 | Собственные средства | Начальник РСС Иванов Д.Г.
2 | Административно-бытовой корпус (С.Армии 54б), Механический цех (С.Армии 54 б), Замена оконных блоков (подрядные работы) | кв.м. | 80 | 320
| ИТОГО |  |  | 395
Служба по финансовому и материально-техническому обеспечению /СФиМТО/
1 | Приобретение угля каменного | т | 650 | 3705 | собственные средства | Начальник СФиМТО Кудряшова М.В.
| ИТОГО |  |  | 3705
| ВСЕГО по МП г. Пскова "Горводоканал" |  |  | 24539
Управление образования Администрации города Пскова
1 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления подведомственных учреждений Управления образования Администрации города Пскова | шт. | 92 | - | Бюджет г. Пскова 2021 г. | МКУ "Центр технического обслуживания" | Май-август 2021г.
| Всего по Управлению образования Администрации города Пскова |  |  | -
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова
МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс»
1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры систем теплоснабжения, горячего водоснабжения и вентиляции | ед. | 372 | Договор техобслуживания ИТП №7 от 31.12.20г. 285 тыс. руб. (бюджет г. Пскова), 62,52 тыс. руб. (внебюджетные ср-ва) | Бюджет г. Пскова Внебюджетные ср-ва | ООО «Антал». От МБУ ДО «СДЮШОР по плаванию «Барс» Мурашов А.Г. | 15 июня – 20 июля 2021 г.
2 | Ревизия автоматики регулирования расхода теплоносителя. | шт. | 6
3 | Гидравлическое испытание трубопровода теплового пункта. | ед. | 1
4 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы отопления. | ед. | 1
5 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание трубопровода горячего водоснабжения. | ед. | 1
6 | Промывка и гидравлическое испытание теплообменников пластинчатых. | шт. | 11
7 | Гидравлические испытания теплотрассы от ТК№9-7-1-14 ло здания спорткомплекса | ед. | 1
| Итого |  |  | 347.52
МБУ "СШ "Гармония"
1 | Приобретение батареи | шт. | 1.5 | 3 | Бюджет г. Пскова | Мартиросян Н.А. | Июнь-август
| Установка батареи | шт. | 1 | 2.5 |  | МБУ «Жилище»
| Итого |  |  | 5.5
МБУ «ПГМЦ»
1 | Опрессовка и промывка по адресу: ул. Горького, 15 | услуга | 1 | - | Бюджет г. Пскова | ООО «Пароменское» | Июнь-август 2021
2 | Опрессовка и промывка по адресу: ул. Кошевого, 25 | услуга | 1 | - |  | МБУ «Жилище»
3 | Опрессовка и промывка по адресу: ул. Труда, 49а |  | 1 | - |  | ООО УО «Жилой квартал №1»
-
МБУ ДО «ДЮСШ «Мастер»
1 | Промывка и опрессовка внутренних систем отопления и горячего водоснабжения | усл. | 1 | 40800 | Бюджет г. Пскова | Папиашвили В.Ш. | Сенятбрь 2021
| ИТОГО |  |  | 40800
МБУДО ДЮСШ "Ника"
1 | Опрессовка и промывка системы отопления и горячего водоснабжения | ед. |  | 10 | Бюджет г. Пскова | МП г. Пскова "ПТС" | Июнь 2021
2 | Испытание на водоотдачу системы внутреннего водопровода |  |  | 2751.73 |  | ВДПО г. Пскова | Май-сентябрь 2021
3 | Поверка учёта расхода горячей воды ВСТ-40 | ед. | 1 | 2.6 |  |  | Май 2021
| Итого |  |  | 2764.33
МБУДО ДЮСШ "Лидер"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | кв.м. | 403 | - |  | Зав. хозяйством А.С. Смирнов | Сентябрь 2021
2 | Проверка соединений и запорной арматуры системы холодного водоснабжения | кв.м. | 403 | -
| Итого |  |  | -
МБУ «Стадион»Машиностроитель»
1 | Химическая промывка теплообменника стадиона | шт. | 7 | 47655.37 | Бюджет г. Псков | Инженер по От Васенин М.И. | Август 2021
2 | Гидравлические испытания, промывка трубопроводов отопления | м | 25.3 | 80074.92
3 | Приобретение речного песка для посыпки тротуаров | куб | 8 | 10000 |  |  | Сентябрь 2021
4 | Подготовка территорий, закрепленных в оперативном управлении и вывоз мусора по адресам: Кузнецкая ,25; Коммунальная 25, Кузбасская 30б, Киселева (стадион Электрон) | куб | 27 | 17550 |  |  | Октябрь 2021
5 | Подготовка территорий загородных оздоровительных лагерей «Радуга», «Нептун» | куб | 27 | 17550 | Внебюджетные ср-ва
| Итого |  |  | 172830.29
МБУ ДО «ДЮСШ «Надежда»
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | шт. | 23 | - | Средства УО | ООО «УО «Наш дом» | Июнь 2021
| Итого |  |  | -
МБУ "СШ по футболу "Стрела"
1 | Промывка опрессовка системы отопления | услуга | 1 | 9036.92 | Бюджет г. Пскова | Иванов А.В. | Сентябрь 2021
| Итого |  |  | 9036.92
| ВСЕГО по комитету по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова |  |  | 225784.56
Управление культуры Администрации города Пскова
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | работа | 1 | 14.96 | Бюджет г. Пскова | Ахонько А.К. | Август 2021
| Итого |  |  | 14.96
МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова
1 | Промывка и опрессовка системы отопления (ф-ал №5, Поселочная 15; ф-ал №9, ул. Р.Люксембург 23) | работа | 2 | 12.4 | Бюджет г. Пскова | Ефимова Е.Н., Петрова Н.Н. | Июнь-август 2021
2 | Утеплание окон (6 библиотек-филиалов) | работа | 63 | 18.2 |  | Заведующие библиотеками | Октябрь 2021
| Итого |  |  | 30.6
МБУ ДО "Детская художественная школа г. Пскова"
1 | Промывка и опрессовка отопительной системы | работа | 1 | 5 | Собственные средства | Цветков О.Н. | Август 2021
| Итого |  |  | 5
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 5"
1 | Промывка и опрессовка отопительной системы | работа | 1 | 6.5 | Бюджет г.Пскова | Васильева С.В. | Август 2021
| Итого |  |  | 6.5
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского"
1 | Периодическая поверка приборов (манометры, термометры) | штук | 9 | 17.5 | Собственные ср-ва | Герасимова Г.М. | Май 2021
| Промывка и опрессовка отопителной системы | работа | 1 | 14 | Бюджет г. Пскова | МП Пскова "Псковские тепловые сети" | Июнь 2021
| Итого |  |  | 31.5
МБУ ДО "Детская школа искусств г. Пскова"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | работа | 1 | 12 | Бюджет г. Пскова | работники учреждения | Июль-август 2021
| Итого |  |  | 12
Муниципальное бюджетное учреждение "Планетарий"
1 | Промывка и опрессовка отопительной системы | работа | 1 | 5 | Собственные ср-ва | Степанова М.П. | Июль-август 2021
| Ремонт задвижек теплоузла | работа | 1 | 10 |  |  | Май-июнь 2021
| Итого |  |  | 15
МБУК "Городской культурный центр"
1 | Ревизия запорной арматуры на системе холодного водоснабжения | работа | 4 | 4 | Собственные ср-ва | работники ГКЦ | Август 2021
2 | Промывка отопительной системы с опрессовской | работа | 4 | 20 | Бюджет г. Пскова | ООО "Комсервис" | Июль 2021
3 | Замена радиаторов на вентиляционной системе | штук | 2 | 21.4 |  |  | Март 2021
4 | Ремонт водонагревателей | штук | 1 | 2 | Собственные ср-ва | работники ГКЦ | Апрель 2021
5 | Поверка теплосчетчиков | работа | 6 | 12 | Бюджет г. Пскова | ООО "Комсервис" | Июль 2021
| Итого |  |  | 59.4
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 4"
1 | Проверка готовности отопительной системы | работа | 1 | 0 |  | ООО "Эксплуатационный участок №7" | Сентябрь 2021
| Итого |  |  | 0
МБУК "Дом офицеров"
1 | Ревизия запорной арматуры системы теплоснабжения | работа |  | 0 |  | Николаев В.Н. | Май 2021
2 | Промывка системы теплоснабжения,гидравлическое испытание системы, прочистка грязевиков, прочистка батарей системы отопления, выполнение проф.работ на оборудовании, проверка приборов теплосчетчика, замена запорной арматуры на стояках (чердак) | работа |  | 50 | Собственные ср-ва | Монтаж СК | Июнь-август 2021
3 | Ревизия запорной арматуры системы водоснабжения и канализации, прочистка канализационных лежаков, ревизия водонагревателей санузла (3 этаж), прочистка от грязи подводок к сантехнике | работа |  | 0 | Бюджет г. Пскова | Гулин В.Н.
4 | Замена запорной арматуры в санузле (3 этаж) | работа |  | 7 | Собственные ср-ва | подрядная организация | Май 2021
5 | Ревизия центральной электрощитовой, ревизия всех эл.щитов здания | работа |  | 0 |  | Максимов Н.Г.
6 | Ремонт воздушного отопителя | работа |  | 50 | Бюджет г. Пскова | подрядная организация | Сентябрь 2021
7 | Утепление чердачного помещения | работа |  | 0 |  | Гулин В.Н. | Июль-август 2021
8 | Утепление туалета (1 этаж) | работа |  | 0 | Собственные ср-ва |  | Август 2021
9 | Утепление окон здания | работа |  | 0 |  |  | Сентябрь 2021
10 | Ревизия, ремонт вентиляционных шахт | работа |  | 0
11 | Замена дверей эвакуационных выходов из концертного зала | штука | 6 | 290 |  | подрядная организация
| Итого |  |  | 397
| ВСЕГО по Управлению культуры Админитсрации города Пскова |  |  | 571.96
ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 276178.42
в т.ч. городской бюджет |  |  |  | 208353.5
собственные ср-ва предприятий |  |  |  | 50212.4
внебюджетные средства |  |  |  | 17612.52
Глава Администрации города Пскова | [6 empty] | А. Н. Братчиков