## Лист1
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Адинистрации города Пскова
от___________№____________
ПЛАН
мероприятий по подготовке к зиме 2009-2010 г.г.
объектов городского хозяйства
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. изм.. | кол-во | Сумма затрат, тыс.руб. | Источник финансир. | Отв.исп. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальный жилой фонд
1. | Ремонт внутридомовых сетей ХВС и канализации ,отопления, ГВС | п.м | 290 | 0 | Ср-ва насел., гор.бюджет
| в т.ч. |  |  | 0 | Гор.бюдж
| Капитальный ремонт кровель | кв.м | 605 | 0 | Ср-ва насел., гор.бюдж
| в т.ч. |  |  | 100 | Гор.бюдж
2 | Подготовка жилых домов | шт | 321 | 350 | Ср-ва насел.
ВСЕГО |  |  |  | 450 |  |  |  | +
в т.ч гор.бюдж. |  |  |  | 0
Жилой фонд, находящийся на обслуживании Управляющих организаций
1. | Подготовка жилых домов |  |  | 13019 | Управляющие кампании
2. | Капитальный ремонт кровли (Калинина 11, Фабрициуса 17, Коммунальная 45) |  |  | 6048.6 | Гор.бюд
3. | Капитальный ремонт ВСР (Л.Толстого 17,Машинистов 7,Советская 53/15,Труда 6) |  |  | 930.877 | Гор.бюд
4. | Прочистка радиаторов гидроимпульсным методом |  |  | 500 | Гор.бюд
5. | Перевод ГВС на закрытую схему |  |  | 500 | Гор.бюд
ВСЕГО |  |  |  | 20998.477 |  |  |  | +
МП г. Пскова "Псковские тепловые сети"
Капитальный ремонт
Котельные
1 | Замена оборудования (бак солерастворителя, водоподогреватель, газовое оборудование котла, эл.двигатели, и т.д.) |  |  | 13855 | Соб.ср-ва | ПТС | Износ
| ИТОГО |  |  | 13855
ЦТП
1 | Ремонт узлов учета тепловой энергии с заменой приборов | шт | 3 | 300 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
2 | Ремонт системы управления насосов ГВС с применением устройств плавного пуска и регулирования | шт | 3 | 420 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения безопасности
| ИТОГО |  |  | 720
Тепловые трассы
1. | Замена участков т/трасс | м | 11313 | 4062 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности и экономия теплоносит.
2. | Общестроительные работы (ремонт, замена изоляции трубопроводов, восстановление покровного слоя газоходов котлов) |  |  | 380 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
3 | Асфальтирование после раскопов т/трасс |  |  | 500 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 4942
ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  | 19517
Текущий ремонт
Котельные
1. | Замена комплектации и ремонт технологического оборудования |  |  | 3167 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 3167
ЦТП
1. | Замена клапанов, приборов КИПиА, водомеров, манометров, термометров, пускозащитной аппаратуры, запорной арматуры и т.д. |  |  | 1737 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 1737
Тепловые трассы
1. | Ремонт участков теплотрасс | м | 123 | 1820.6 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
2. | Замена запорной арматуры |  |  | 1124 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 2944.6
3. | Общестроительные работы (Замена оконных блоков, дверей, ремонт термокамер, изоляция теплообменников, и т.д.) |  |  | 1153 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 1153
ВСЕГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ |  |  |  | 9001.6
Реконструкция и строительство
Котельные
1. | Реконструкция оборудования котельных | к-т | 9 | 910 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности, безопасности и экономии эл.энергии
| в т.ч. замена технологического оборудования (насосы подпиточные, солевые и др., установка пожарной сигнализации) |  | 9 | 910
2. | Установка турбогенератора ПТГ 1800 кВт 2-й этап |  |  | 20530 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 21440
ЦТП
1. | Замена оборудования (насосы, подогреватели, и т.д.) |  |  | 460 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
ИТОГО |  |  |  | 460
ВСЕГО ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  | 21900
ВСЕГО ПО ПТС |  |  |  | 50418.6 |  |  |  | +
МП г.Пскова "Горводоканал"
ОСВ г.Пскова
1. | Замена запорной регулирующей арматуры |  |  | 2238.46 | Соб.ср-ва | ГВК
ИТОГО |  |  |  | 2238.46
1. | Прокладка водопрводных линий, Ремонт ж/б колодцев, колонок, гидрантовПромывка с дезинфекцией трубопроводов до D=300 мм (120 км), кап.ремонт центр.части города бестраншейным методом |  |  | 2416.64 | Соб.ср-ва | ГВК
2. | Ремонт сетей и оборудования канализации |  |  | 29266.36 | Соб.ср-ва | ГВК
ИТОГО |  |  |  | 31683
Ремонт зданий и сооружений
1. | Ремонт кровель, фасадов производственных помещений |  |  | 165.2 | Соб.ср-ва | ГВК
ИТОГО |  |  |  | 165.2
Создание запасов топлива
1 | Создание запасов топлива (уголь) |  |  | 1557.6 | Соб.ср-ва | ГВК
ИТОГО |  |  |  | 1557.6
ВСЕГО |  |  |  | 35644.26 |  |  |  | +
Управление образования
1 | Частичная замена инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, промывка и опрессовка систем отопления, ревизия тепловых узлов |  |  | 760 | Гор.бюд | Управление образования | Улучшение теплоснабжения, экономия энергоносителя
ВСЕГО |  |  |  | 760 |  |  |  | +
Комитет здравоохранения
1 | Частичная замена инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, промывка и опрессовка систем отопления, ревизия тепловых узлов |  |  | 1450 | Гор.бюд | Управление здравохранения | Улучшение теплоснабжения, экономия энергоносителя
ВСЕГО |  |  |  | 1450 |  |  |  | +
Комитет по физической культуре и спорту
| Частичная замена инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, промывка и опрессовка систем отопления, ревизия тепловых узлов, замена окон |  |  | 250.9 | Гор.бюд | Комитет по физ.культуре и спорту
| Частичная замена инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, промывка и опрессовка систем отопления, ревизия тепловых узлов, замена окон |  |  | 985.8 | Привлеченные средства
| ВСЕГО |  |  | 1236.7
| городской бюджет |  |  | 250.9
| привлеченные ср-ва (собств. ср-ва) |  |  | 985.8 |  |  |  | +
Управление культуры
1 | Промывка, опрессовка системы отопления, утепление стен, окон, дверей. МУ "Планетарий",кинотеатр "Смена", городской парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина, Детские музыкальные школы, художественная школа, школа искуств |  |  | 398 | Привлеченные средства | Управление культуры
| Промывка, опрессовка системы отопления, ремонт электропроводки, утепление стен, окон, дверей. Городской культурный центр, пл.Победы, Рижский пр., 64, Советская, 1/3, МУ "Планетарий", централизованная библиотечная система г.Пскова, Детская художественная школа, ул.О.Кошевого, 8 |  |  | 146.3 | Гор.бюдж. | Управление культуры
ВСЕГО в том числе |  |  |  | 544.3 |  |  |  | +
| городской бюджет |  |  | 146.3
| привлеченные ср-ва (собств. ср-ва) |  |  | 398
Ведомственные котельные
ОАО "ЭЛТЕРМ"
1 | Ремонт котлов №1, №2, №3, насосов, запорной арматуры, воздуховодов, опрессовка теплотрассы и т.д. |  |  | 1175 | Соб.ср-ва
ВСЕГО |  |  |  | 1175 |  |  |  | +
МП УМР № 15
1 | Замена насосов, теплотрассы, установка датчика пожаротушения, диагностика туб котлов, проверка приборов КИПиА и т.д. |  |  | 1450 | Соб.ср-ва
| Наладка котлов на котельных по ул.М.Горького, ул. Народная |  |  | 139 | Соб.ср-ва
ВСЕГО |  |  |  | 1589 |  |  |  | +
ОПМС - 8
1 | Ремонт системы водоснабжения |  |  | 16.3 | Соб.ср-ва
2 | Косметические и текущие строитальные работы |  |  | 19.06 | Соб.ср-ва
ВСЕГО |  |  |  | 35.36
Великолукская дистанция гражданских сооружений
ВСЕГО по ТР и КР котельной по адресу г.Псков, пер.Машинистов, 2 |  |  |  |  | Соб.ср-ва |  | Сумма затрат - коммерческая тайна | +
ООО "Мелькомбинат"
1 | Проведение экспертного обследования котла, дымовых труб, ремонт вспомогательного оборудования и т.д. |  |  | 350 | Соб.ср-ва | Псковкаб.
2 | Строительство новой трассы отопления и ГВС от котельной №10 (Тиконд) до общежития |  |  | 2200 | Соб.ср-ва | Псковкаб.
ВСЕГО |  |  |  | 2550 |  |  |  | +
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 116851.697
| в т.ч. городской бюджет |  |  | 10586.677
| средства населения |  |  | 350
| собственные средства предприятий |  |  | 105815.02
|  |  |  | 116751.697 |  |  |  | 100
| И. о. начальника УГХ |  |  |  | В. И. Фролов
Исп. Родионова Н.М.
62-13-69

## Лист2
Приложение 1
к Постановлению Адинистрации города Пскова
от 10 июня 2010г. № 1235
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова
к работе в осенне-зимнем периоде 2010-2011 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. изм.. | кол-во | Сумма затрат, тыс.руб. | Источник финансир. | Отв.исп. | Сроки выполнения | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальный жилой фонд
1 | Подготовка жилых домов, | шт. | 222 |  | Ср-ва насел. | Упр. по организ. сод. жил. фонда | До 15.09.10
| в т.ч. с центральным отоплением | шт. | 51
2 | Промывка, опрессовка систем отопления ж/д | шт. | 23
3 | Ремонт и ревизия тепловых узлов | шт. | 26
4 | Ремонт внутридомовых инж. cетей | п.м. | 240
5 | Ремонт кровли | м² |  | 350
| мягкой |  | 310
| шиферной |  | 105
6 | Ремонт сараев | шт. | 3
7 | Ремонт печей и очагов | шт. | 15
8 | Ремонт дымовых труб | шт. | 6
9 | Замена электропроводки | п.м. | 195
10 | Остекление | кв.м | 32
11 | Ремонт окон и дверей | шт. | 35
12 | Замена радиаторов на лестн.кл. | шт. | 6
13 | Ремонт водосточных труб | п.м. | 18
ИТОГО |  |  |  | 350
Жилой фонд, находящийся на обслуживании управляющих организаций
1 | Подготовка жилых домов, | шт./тыс. м² | 1291//3985,5 | 31000 |  | Упр.орг. | До 15.09.10
| в т.ч. с центральным отоплением | шт. | 1194
2 | Промывка, опрессовка систем отопления ж/д | шт. | 1194 |  |  | Упр. по организ. сод. жил. фонда
3 | Ремонт и ревизия тепловых узлов | шт. | 1885
4 | Ремонт внутридомовых инж. cетей | п.м. | 2560
5 | Ремонт кровли | м² |  |  | Средства управляющих организаций
| мягкой |  | 8900
| шиферной |  | 210
6 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 4150
7 | Ремонт печей и очагов | шт. | 8
8 | Ремонт дымовых труб | шт. | 5
9 | Замена электропроводки | п.м. | 4200
10 | Остекление | кв.м | 530
11 | Ремонт, промывка подогревателей ИТП | шт. | 15
12 | Восстановление освещения над входами в подъезды | шт. | 230
13 | Замена радиаторов на лестн.кл. | шт. | 25
14 | Ремонт водосточных труб | п.м. | 350
15 | Ремонт козырьков балконов | шт. | 55
ИТОГО |  |  |  | 31000
ВСЕГО |  |  |  | #REF!
ВСЕГО |  |  |  | 31350
Жилой фонд, капитальный ремонт
1 | Ремонт кровель | м.кв | 19431.2 | 23257 | Гор. Бюджет | УГХ | До 15.09.10
2 | Ремонт инженерных сетей |  |  | 10487
3 | Ремонт сараев |  |  | 338
4 | Утепление торца |  |  | 400
5 | Установка ИТП, промывка систем теплоснабжения, установка автоматических воздухоотводчиков |  |  | 500
| ИТОГО |  |  | 34982
Капитальный ремонт, реконструкция объектов непроизводственного назначения
1 | Реконструкция сетей водопровода посёлка Белый Мох |  |  | 2215.8 | Гор.бюджет | УГХ | До 15.09.10
| ИТОГО |  |  | 2215.8
Капитальное строительство объектов непроизводственного назначения
1 | Проектирование сетей водоснабжения завокзального района |  |  | 570 | Гор.бюджет | УГХ | до 30.11.10
| ИТОГО |  |  | 570
Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети"
Капитальный ремонт
Котельные
1 | Ремонт и замена оборудования (котлы, водоподогреватели, газовое оборудование котла, эл.двигатели, насосы, автоматика и т.д.) |  |  | 3500 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.10 | Износ
2 | Общестроительные работы (ремонт дымовых труб, газоходов, теплоизоляции, кровли котельных и администрат.зд.) |  |  | 3210 | Соб.ср-ва | ПТС |  | Для повышения надежности
3 | Асфальтирование после раскопов т/трасс |  |  | 960 | Соб.ср-ва | ПТС |  | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 7670
ЦТП
4 | Ремонт узлов учета тепловой энергии с заменой приборов | шт | 10 | 800 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.10 | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 800
Тепловые сети
5 | Замена участков т/трасс, теплогидроизоляция |  |  | 8190 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.10 | Для повышения надежности и экономия теплоносит.
| ИТОГО |  |  | 8190
ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  | 16660
Текущий ремонт
Котельные
1 | Замена комплектации и ремонт технологического оборудования |  |  | 2735 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.10 | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 2735
ЦТП
2 | Ремонт и замена клапанов, приборов КИПиА, водомеров, пускозащитной аппаратуры, запорной арматуры, электрооборудования и т.д. |  |  | 1463 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.10 | Для повышения надежности
Тепловые трассы
3 | Ремонт участков теплотрасс, теплоизоляции, замена запорной арматуры, ремонт тепловых камер |  |  | 3434 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.10 | Для повышения надежности
4 | Общестроительные работы (Замена оконных блоков, дверей, ремонт кровли, фасадов, косм.ремонт помещений и т.д.) |  |  | 1376 | Соб.ср-ва | ПТС |  | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 6273
ВСЕГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ |  |  |  | 9008
Реконструкция и строительство
1 | Реконструкция оборудования котельных |  |  | 19804 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.10 | Для повышения надежности, безопасности и экономии эл.энергии
в т.ч. замена технологического оборудования (кожухотрубных подогревателей на пластинчатые теплообменники, насосов), установка пожарной сигнализации, монтаж авотматических установок умягчения воды, замена дымосоов, автоматизация, монтаж котлов
2 | Реконструкция оборудования ЦТП (замена подогревателей, насосного оборудования) |  |  | 2460 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.10 | Повышение надёжности, экономия энергоресурсов
3 | Реконструкция участков теплотрасс (по ул.Металлистов и по ул.Гражданской) с заменой на трубопроводы большего диаметра |  |  | 4850 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.10 | Для повышения надежности, пропускной способности
| ИТОГО |  |  | 27114
ВСЕГО ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  | 27114
ВСЕГО ПО ПТС |  |  |  | 52782
Муниципальное предприятие г.Пскова "Горводоканал"
1 | Капремонт газового котла "Факел" | шт. | 1 | 142 | Соб.ср-ва | ГВК
2 | Замена запорной регулирующей арматуры | шт. | 20 | 249 | Соб.ср-ва | ГВК
3 | Замена трубопроводов отопления и городского водоснабжения (ОСВ) | м | 300 | 438 | Соб.ср-ва | ГВК
4 | Установка пластинчатого теплообменника для горячего водоснабжения | шт. | 1 | 66 | Соб.ср-ва | ГВК | До 15.09.10
5 | Промывка и опрессовка сетей отопления ВНС, КНС, ГНС | м | 800 | 408 | Соб.ср-ва | ГВК
6 | Промывка, хлорирование водопроводных сетей, ёмкостей | м | 40000 | 640 | Соб.ср-ва | ГВК
7 | Ремонт сетей водопровода с заменой вводов, ж/б колодцев, водопроводных колонок, ремонт и замена запорной арматуры |  | Сетей - 3800 м, колодцев - 176, колонок - 118, задвижек - 104 шт. | 19194 | Соб.ср-ва | ГВК | До 15.09.10
8 | Проведение ремонтных работ в период суточной остановки (сети водопровода и канализации) |  |  | 12350 | Соб.ср-ва | ГВК | август
9 | Промывка канализационных сетей, снятие подпоров | м | 49700 | 9912 | Соб.ср-ва | ГВК | До 15.09.10
10 | Ремонт сетей канализации, колодцев |  | Сетей - 280 м, колодцев - 64 шт. | 2224 | Соб.ср-ва | ГВК
11 | Ремонт тепловых узлов и внутреннего теплоснабжения на ВНС, КНС |  |  | 362 | Соб.ср-ва | ГВК
12 | Создание запасов топлива (уголь) | т | 800 | 2384 | Соб.ср-ва | ГВК
ИТОГО |  |  |  | 48369
ВСЕГО С НДС |  |  |  | 57075.42
Управление образования Администрации города Пскова
1 | Частичная замена, реконструкция инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, промывка и опрессовка систем отопления, установка приборов учёта тепла и горячей воды |  |  | 1800 | Гор.бюд | Упр. образования | До 15.09.10 | Улучшение теплоснабже-ния, экономия энергоносителя
ВСЕГО |  |  |  | 1800
Комитет по здравоохранению Администрации города Пскова
1 | Ремонт и замена оборудования, замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, промывка и опрессовка систем отопления, ревизия тепловых узлов |  |  | 3160.65 | Гор.бюджет | Упр. здравохранения | До 15.09.10 | Улучшение теплоснаб-жения, экономия энергоносителя
ВСЕГО |  |  |  | 3160.65
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова
1 | Промывка и опрессовка систем отопления |  |  | 105 | Гор.бюджет | Комитет по физ. культуре и спорту | До 15.09.10
2 | Ремонт запорной арматуры, тепловых узлов, замена инженерных коммуникаций, установка бойлеров, приобретение твёрдого топлива, замена дверей |  |  | 319.9 | Гор.бюджет
| ВСЕГО |  |  | 424.9
Управление культуры Администрации города Пскова
1 | Промывка, опрессовка системы отопления, тепловых узлов, утепление стен, окон - ГКЦ, МУ "Планетарий", центральная библиотечная система, ДМШ №5; замена входных дверей, установка двухконтурного ИТП - ГКЦ. |  |  | 541.5 | Бюджет г.Пскова | Упр. культуры | До 15.09.10
2 | Промывка, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры, ремонт систем отопления - кинотеатр "Смена", Гор.парк культ.и отдыха им.А.С.Пушкина, ДМШ №1, №2, Детская шк.искусств |  |  | 159.3 | внебюджет-ные средства | Упр. культуры | До 15.09.10
ВСЕГО в том числе |  |  |  | 700.8
| городской бюджет |  |  | 541.5
| внебюджетные средства |  |  | 159.3
Ведомственные котельные
ОАО "Псковский электротехнический завод"
1 | Монтаж пластинчатого подогревателя, монтаж системы подачи резервного топлива (солярка), замена запорной арматуры |  |  | 570.6 | Соб.ср-ва |  | До 15.09.10
ВСЕГО |  |  |  | 570.6
МП УМР № 15
1 | Замена кожухотрубных водоподогревателей на ЦТП "М.Горького, 21а" на пластинчатые |  |  | 450 | Соб.ср-ва |  | 3 кв
2 | Замена сетевого насоса Д315-71А на котельной "М.Горького, 21а" |  |  | 250 | Соб.ср-ва |  | 3 кв
3 | Пескоструйная очистка конвективной части котлов КВГ-7, 56 №№1, 2 котельной "М.Горького, 21а" |  |  | 45 | Соб.ср-ва |  | июнь-июль
4 | Замена неисправной запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 15 | 70 | Соб.ср-ва |  | июль-август
5 | Гидравлические испытания тепловых сетей | [5 empty] | август
ВСЕГО |  |  |  | 815
Остальные ведомственные котельные - в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 186447.17
| в т.ч. городской бюджет |  |  | 43694.85
| ср-ва населения |  |  | 31350
| собственные ср-ва предприятий |  |  | 111243.02
| привлеченные ср-ва |  |  | 159.3
| Глава Администрации города Пскова |  |  |  | Я.В. Лузин

## Лист3
Приложение №___
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Адинистрации города Пскова
от___________№____________
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | Сумма затрат, тыс.руб. | Источник финансир. | Ответ. исполнит. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МП г. Пскова "Псковские тепловые сети"
Капитальный ремонт
Котельные
1. | Автоматизация работы основного оборудования |  |  | 3890 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения надежности
2. | Оборудование помещений системами безопасности |  |  | 450 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения безопасности
3. | Замена оборудования |  |  | 1920 | Хоз.способ | ПТС | Износ
4. | Экспертиза | шт | 1 | 60 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения безопасности
| ИТОГО |  |  | 6320
ЦТП
1. | Замена оборудования |  |  | 425 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения надежности
2. | Вынос трубопрводов из каналов | м | 110 | 160 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения надежности
3. | Оснащение спец. рабочих мест | шт | 4 | 315 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения безопасности
| ИТОГО |  |  | 900
Тепловые трассы
1. | Замена участков трасс | м | 11313 | 14601 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения надежности и экономия теплоносителя
2. | Общестроительные работы |  |  | 5227 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 19828
ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  | 27048
Текущий ремонт
Котельные
1. | Замена подшипников, клапанов, запорной арматуры, датчиков, пускозащитной аппаратуры, трубопроводов, приборов КИПиА и т.д. |  |  | 3141 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения надежности
2. | Ремонт технологического оборудования |  |  | 1012 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 4153
ЦТП
1. | Замена клапанов, приборов КИПиА, водомеров, манометров, термометров, пускозащитной аппаратуры, запорной арматуры и т.д. |  |  | 3728 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 3728
Тепловые трассы
1. | Ремонт участков теплотрасс | м | 123 | 188 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения надежности
2. | Замена запорной арматуры |  |  | 543 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 731
2. | Общестроительные работы |  |  | 1748 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 1748
ВСЕГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ |  |  |  | 10360
Реконструкция и строительство
Котельные
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Установка автоматических систем |  |  | 16000 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения надежности
2. | Замена технологического оборудования |  |  | 1745 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 17745
ЦТП
1. | Замена оборудования |  |  | 2740 | Хоз.способ | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 2740
ВСЕГО ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  | 20485
Управление образования
1 | Частичная замена инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, промывка и опрессовка систем отопления, ревизия тепловых узлов |  |  | 953 | Гор.бюджет (по смете) | Управление образования | Улучшение теплоснабжения, экономия энергоносителя
ВСЕГО |  |  |  | 953
Управление здравоохранения
1 | Частичная замена инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, промывка и опрессовка систем отопления, ревизия тепловых узлов |  |  | 1131 | Гор.бюджет (по смете) | Управление здравохранения | Улучшение теплоснабжения, экономия энергоносителя
ВСЕГО |  |  |  | 1131
Комитет по физической культуре и спорту
[5 empty] | Гор.бюджет | Комитет по физ.культуре и спорту
Управление культуры
1. | Промывка, опрессовка системы отопления, ремонт электропроводки, утепление стен, окон, дверей. Городской культурный центр, пл.Победы, Рижский пр., 64, Советская, 1/3, МУ "Планетарий", кинотеатр "Смена", гродской парк культуры и отдыха, централизованная библиотечная система г.Пскова, Детские музыкальные школы, художественная школа, школа искуств |  |  | 385.2
ВСЕГО |  |  |  | 385.2
Муниципальный жилой фонд
1. | Ремонт внутридомовых сетей |  |  | 187.788 |  | Гор.бюджет, ср-ва насел.
2. | Ремонт кровель |  |  | 15738.304 |  | Гор.бюджет, ср-ва насел.
3. | Ремонт фасадов, панелей |  |  | 1803.591 |  | Гор.бюджет, ср-ва насел.
4. | Выборочный ремонт |  |  | 1353.616
5. | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей |  |  | 6727
6. | Приобретение газового и сантехнического оборудования |  |  | 300
7. | Капитальный ремонт кровель (М.Горького, 14/6, Юбилейная, 60, Коммунальная, 77, 63, Н.Васильева, 88, Народная, 12, Мирная, 5, 7, Пушкина, 8, Новоселов, 52Алехина, 10) |  |  | 7633 |  | Гор.бюджет
8. | Капитальный ремонт коммунальных сетей (Сиреневый бульва, 3, Индустриальная, 4, Инженерная, 74, Н.Васильева, 69, Алехина, 6) |  |  | 2670 |  | Гор.бюджет
9. | Установка газовых водонагревателей инвалидам |  |  | 328.4 |  | Гор.бюджет
10. | Ремонт, диспечеризация, освидетельствование лифтов |  |  | 600 |  | Гор.бюджет
11. | Косметический ремонт жилого здания по ул.Детская, 4 |  |  | 600 |  | Гор.бюджет
12. | Резерв |  |  | 2900 |  | Гор.бюджет
ВСЕГО |  |  |  | 40841.699
МП г.Пскова "Горводоканал"
ОСВ г.Пскова
1. | Реконструкция, ремонт и монтаж оборудования |  |  | 2657 | Собственные ср-ва | ГВК
ИТОГО |  |  |  | 2657
Сети водопровода
1. | Прокладка водопрводных линий |  |  | 9268 | Собственные ср-ва | ГВК
2. | Ремонт люков, водоразборных колонок, запорной арматуры и т.д. |  |  | 2180 | Собственные ср-ва | ГВК
ИТОГО |  |  |  | 11448
Ремонт зданий и сооружений
1. | Ремонт кровель, фасадов производственных помещений |  |  | 836 | Собственные ср-ва | ГВК
ИТОГО |  |  |  | 836
Ремонт Ремонт технологического оборудования
1. | Ремонт оборудования, станков, изготовление комплектующих |  |  | 6138 | Собственные ср-ва | ГВК
2. | Промывка и опрессовка сетей отопления внутри зданий и помещений | м | 280 | 350 | Собственные ср-ва | ГВК
3. | Восстановление наружных теплотрасс и внутреннего отопления на ВНС | шт | 4 | 461 | Собственные ср-ва | ГВК
4. | Промывка, хлорирование водопроводных сетей | км | 145 | 1240 | Собственные ср-ва | ГВК
5. | Замена и ремонт ветхих сетей канализации, колодцев | м | 265 | 635 | Собственные ср-ва | ГВК
6. | Реконструкция тепловых сетей канализационных очистных сооружений | м | 540 | 2400 | Собственные ср-ва | ГВК
7. | Создание запасов топлива (уголь) | т | 800 | 1440 | Собственные ср-ва | ГВК
ИТОГО |  |  |  | 12664
ВСЕГО |  |  |  | 27605
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения
1. | Электроснабжение, г.Псков, ул. Белинского, 78а |  |  | 190
2. | 2. Ремонт наружных сетей водопровода, г.Псков, ул. Ипподромная, 32 |  |  | 57.9
3. | Ремонт уличного освещения, г.Псков, 2-ой пер. Мелиораторов |  |  | 180
4. | Ремонт водопровода, г.Псков, Орлецы |  |  | 600
5. | Уличное освещение, г.Псков, Школа № 4 |  |  | 150
ВСЕГО |  |  |  | 1177.9
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 129986.799